## Arkusz1
L.p. | Tytuł | Rok rozp. zadania | Rok zak. zadania | Przewidywane źródła finansowania | Wysokość wydatków do roku 2003 | Wysokość wydatków |  |  | Łączne nakłady | Uwagi
[6 empty] | 2004 | 2005 | 2006
Gospodarka Komunalna - wodociągowanie
1 | Optymalizacja układu wodociągowego wg założeń „WO” | 2003 | 2005 | WO,WFOŚiGW lub UE, budżet MiG | 70000 | 217500 | 200000 | 1200000 | 1617500
2 | Dofinansowanie inwestycji budowy Stacji Uzdatniania Wody w Szklarce Myślniewskiej realizowanej przez "Wodociągi Ostrzeszowski" sp. z o.o. | 2004 | 2005 | budżet MiG | 141000 | 500000 | 100000 |  | 600000
Gospodarka Komunalna - oświetlenie
1 | Budowa i rozbudowa oświetlenia na terenie Ostrzeszowa 100 pkt. | 2004 | 2006 | budżet MiG, Urząd Wojewódzki, UE |  | 50000 | 150000 | 100000 | 300000
2 | Budowa i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Ostrzeszów 100 pkt. | 2004 | 2006 | budżet MiG, Urząd Wojewódzki, UE | 30000 | 70000 | 120000 | 170000 | 360000
Gospodarka Komunalna - kanalizacja
1 | Budowa lub dofinansowanie systemów kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy, w tym na nowopowstałych terenach inwestycyjnych (wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej i pomiędzy ulicami Grunwaldzka – Kościuszki) | 2004 | 2006 | budżet, UE |  |  | 250000 | 1000000 | 1250000
2 | Współudział w budowie systemów kanalizacyjnych na terenie gminy 1. Kanalizacja we wsi Rojów - Olszyna 2. Kanalizacja we wsi Rogaszyce | 2003 | 2006 | "Strzegowa", NFOŚiGW, WFOŚiGW, lub budżet MiG, UE | 60000 | 100000 | 400000 | 500000 | 1000000
Gospodarka Komunalna - drogi
1 | Budowa ulic na terenie miasta: 1. Aleja Wolności 2. Wrzosowa 3. Kowalskiego 4. Plac Kazimierza 5. Kamienna 6. Kąpielowa 7. Ceglarska 8. Tęczowa 9. Słoneczna I etap 10. Cicha (od ul. Piastowskiej do ul. Woj. Polskiego) 11. Budowa ulic na nowych terenach inwestycyjnych | 2003 | 2006 | budżet MiG, UE | 600000 | 900000 | 1000000 | 1100000 | 3000000
2 | Budowa dróg na terenie gminy: 1. Rogaszyce Kolonia 2. Marydół 3. Bledzianów - Antoniewo 4. Rojów - Olszyna 5. Siedlików - w kier. Bukownicy | 2003 | 2006 | budżet MiG, UE | 480000 | 997500 | 750000 | 900000 | 2647500
3 | Budowa drogi Pustkowie - Królewski - Rogaszyce | 2004 | 2005 | budżet MiG, UE |  | 2406 | 1235249 | 0 | 1237655
4 | Inicjatywy lokalne MiG w zakresie budowy dróg i chodników | 2004 | 2006 | budżet MiG, UE |  | 100000 | 200000 | 100000 | 400000
5 | Wspólne inwestycje z innymi zarządcami dróg 1. Ścieżka p-r przy drodze nr 11 w kierunku Kuźnik 2.. Ścieżka p-r przy drodze nr 11 w kierunku Rogaszyc i Parceli 2 3. Przebudowa skrzyżowań dr. nr 11 z ul. Przemysłową, Wł. Grabskiego, Zamkową. 4. Ciąg pieszo-rowerowy ul. Piastowska w kierunku oczyszczalni 5. Poprawa przejezdności skrzyżowań: Piastowska - Daszyńskiego – Piekary, Zamkowa -Gorgolewskiego 6. Chodnik w Szklarce Przyg. 7. Chodnik Rojów - Ostrzeszów | 2004 | 2006 | budżet MiG, UE, zarządcy dróg |  | 200000 | 250000 | 300000 | 750000
Gospodarka Komunalna - inne
1 | Mała architektura: 1. Wyposażenie placów zabaw 2. Remont kapitalny fontanny w parku 3. Kosze, ławki, przystanki | 2004 | 2006 | budżet MiG, UE |  | 100000 | 150000 |  | 250000
2 | Targowisko miejskie | 2002 | 2010 | budżet MiG, UE | 300000 | 130000 | 100000 | 100000 | 330000
3 | Przystanek doworcowy PKS | 2004 | 2005 | budżet MiG, PPKS, Starostwo powiatowe |  |  | 150000 |  | 150000
Oświata
1 | Budowa sal gimnastycznych przy SP Niedźwiedź, SP Siedlików, SP Rogaszyce | 2004 | 2006 | budżet MiG, MENiS, UE | 60000 | 250000 | 600000 | 600000 | 1450000
Ochrona Środowiska
1 | Budowa systemu zbiórki odpadów | 2004 | 2005 | "ZO", WFOŚiGW, budżet MiG, UE |  | 150000 | 200000 |  | 350000
2 | Budowa wysypiska - kwatery | 2006 |  | "ZO", WFOŚiGW, budżet MiG, UE |  |  |  | 1000000 | 1000000
3 | Zbiornik retencyjny - Szklarka Myślniewska | 2004 | 2006 | budżet MiG, UE |  |  | 200000 | 250000 | 450000
Kultura i Sport
1 | Remont Kinoteatru "Piast" | 2003 | 2004 | budżet MiG, UE | 250000 | 90000 |  |  | 90000
2 | Remont bazy rekreacyjnej OSiR | 2003 | 2004 | budżet MiG, UE | 200000 | 850000 |  |  | 850000
3 | Remont Biblioteki Publicznej | 2005 | 2006 | budżet MiG, UE |  |  | 100000 | 100000 | 200000
4 | Budowa krytej pływalni | 2006 | 2009 | budżet MiG, UE, Totalizator Sportowy |  |  | 55879 | 900000 | 955879
5 | Budowa ścieżki rowerowej, w tym | 2005 | 2006 | budżet MiG, UE |  |  | 244121 | 200000 | 444121
| a) stworzenie ścieżki rowerowej, szlaku pieszego i punktów widokowychwokół planowanego zbiornika retencyjnego w Szklarce Myślniewskiej | 2005 | 2005 | budżet MiG, SAPARD |  |  | 244121 |  | 244121
| b) Budowa ścieżek rowerowych wokół Ostrzeszowa | 2006 | 2006 | Budżet, środki UE |  |  |  | 200000 | 200000
Gospodarka Mieszkaniowa
1 | Budowa bloku komunalnego | 2004 | 2005 | ZGM,KFM, lub budżet MiG, UE |  | 200000 | 400000 |  | 600000
Administracja
1 | Remont budynku UMiG, budowa sieci komputerowej: 2004 - oprogramowanie 2005 - zakup sprzętu i budowa sieci | 2004 | 2006 | budżet MiG, UE lub PFRON |  |  | 140000 | 150000 | 290000
2 | Usprawnienia w obsłudze petenta | 2005 | 2005 | budżet MiG |  |  | 100000 |  | 100000
3 | Zakup kserokopiarki | 2004 |  | budżet MiG |  | 25000 |  |  | 25000
Bezpieczeństwo publiczne
1 | Budowa systemu monitoringu | 2004 | 2005 | budżet PPA, UE |  |  | 150000 |  | 150000
[6 empty] | 2004 | 2005 | 2006 | Razem
[6 empty] | 3367406 | 5055249 | 5470000 | 13892655
| Oświata |  |  |  |  | 250000 | 600000 | 600000 | 1450000
| Ochrona środowiska |  |  |  |  | 150000 | 400000 | 1250000 | 1800000
| Kultura i Sport |  |  |  |  | 940000 | 400000 | 1200000 | 2540000
| Gospodarka mieszkaniaowa |  |  |  |  | 200000 | 400000 | 0 | 600000
| Administracja publiczna |  |  |  |  | 25000 | 240000 | 150000 | 415000
| Bezpieczeństwo publiczne |  |  |  |  | 0 | 150000 | 0 | 150000
| Razem |  |  |  |  | 4932406 | 7245249 | 8670000 | 20847655

## Arkusz2
| 2004 | 2005 | 2006 | Razem
| 0 | 0 | 0 | 0
Oświata | 0 | 0 | 0 | 0
Ochrona środowiska | 0 | 0 | 0 | 0
Kultura i Sport | 0 | 0 | 0 | 0
Gospodarka mieszkaniaowa | 0 | 0 | 0 | 0
Administracja publiczna | 25000 | 0 | 0 | 25000
Bezpieczeństwo publiczne | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | 25000 | 0 | 0 | 25000

## Arkusz3
L.p. | Tytuł | Rok rozp. zadania | Rok zak. zadania | Przewidywane źródła finansowania | Wysokość wydatków do roku 2003 | Wysokość wydatków |  |  | Łączne nakłady | Uwagi
[6 empty] | 2004 | 2005 | 2006
Gospodarka Komunalna - wodociągowanie
1 | Optymalizacja układu wodociągowego wg założeń „WO” | 2003 | 2005 | WO,WFOŚiGW lub UE, budżet MiG | 70000 | 217500 |  | 1200000 | 1417500
2 | Dofinansowanie inwestycji budowy Stacji Uzdatniania Wody w Szklarce Myślniewskiej realizowanej przez "Wodociągi Ostrzeszowski" sp. z o.o. | 2004 | 2005 | budżet MiG | 141000 | 500000 | 100000 |  | 600000
Gospodarka Komunalna - oświetlenie
1 | Budowa i rozbudowa oświetlenia na terenie Ostrzeszowa 100 pkt., w tym: | 2004 | 2006 | budżet MiG, Urząd Wojewódzki, UE |  | 50000 | 150000 | 100000 | 300000
| a) budowa i rozbudowa oświetlenia wzdłuż drogi Nr 11 - kierunek Rogaszyce | 2004 | 2006 | budżet MiG, Urząd Wojewódzki, UE |  |  | 300000 |  | 300000
2 | Budowa i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Ostrzeszów 100 pkt. | 2004 | 2006 | budżet MiG, UW, UE | 30000 | 70000 | 120000 | 170000 | 360000
Gospodarka Komunalna - kanalizacja
1 | Budowa lub dofinansowanie systemów kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy, w tym na nowopowstałych terenach inwestycyjnych (wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej i pomiędzy ulicami Grunwaldzka – Kościuszki) | 2004 | 2006 | budżet, UE |  |  | 50000 | 1000000 | 1050000
2 | Współudział w budowie systemów kanalizacyjnych na terenie gminy 1. Kanalizacja we wsi Rojów - Olszyna 2. Kanalizacja we wsi Rogaszyce | 2003 | 2006 | "Strzegowa", NFOŚiGW, WFOŚiGW, lub budżet MiG, UE | 60000 | 100000 |  | 500000 | 600000
Gospodarka Komunalna - drogi
1 | Budowa ulic na terenie miasta: 1. Aleja Wolności 2. Wrzosowa 3. Kowalskiego 4. Plac Kazimierza 5. Kamienna 6. Kąpielowa 7. Ceglarska 8. Tęczowa 9. Słoneczna I etap 10. Cicha (od ul. Piastowskiej do ul. Woj. Polskiego) 11. Budowa ulic na nowych terenach inwestycyjnych | 2003 | 2006 | budżet MiG, UE | 600000 | 900000 | 540000 | 1100000 | 2540000
2 | Budowa dróg na terenie gminy: 1. Rogaszyce Kolonia 2. Marydół 3. Bledzianów - Antoniewo 4. Rojów - Olszyna 5. Siedlików - w kier. Bukownicy | 2003 | 2006 | budżet MiG, UE | 480000 | 997500 | 1321445 | 900000 | 3218945
3 | Budowa drogi Pustkowie - Królewskie - Rogaszyce | 2004 | 2005 | budżet MiG, UE |  | 2406 | 807594 | 0 | 810000
4 | Inicjatywy lokalne MiG w zakresie budowy dróg i chodników | 2004 | 2006 | budżet MiG, UE |  | 100000 | 100000 | 100000 | 300000
5 | Wspólne inwestycje z innymi zarządcami dróg 1. Ścieżka p-r przy drodze nr 11 w kierunku Kuźnik 2.. Ścieżka p-r przy drodze nr 11 w kierunku Rogaszyc i Parceli 2 3. Przebudowa skrzyżowań dr. nr 11 z ul. Przemysłową, Wł. Grabskiego, Zamkową. 4. Ciąg pieszo-rowerowy ul. Piastowska w kierunku oczyszczalni 5. Poprawa przejezdności skrzyżowań: Piastowska - Daszyńskiego – Piekary, Zamkowa -Gorgolewskiego 6. Chodnik w Szklarce Przyg. 7. Chodnik Rojów - Ostrzeszów | 2004 | 2006 | budżet MiG, UE, zarządcy dróg |  | 200000 | 100000 | 300000 | 600000
Gospodarka Komunalna - inne
1 | Mała architektura: 1. Wyposażenie placów zabaw 2. Remont kapitalny fontanny w parku 3. Kosze, ławki, przystanki | 2004 | 2006 | budżet MiG, UE |  | 100000 |  |  | 100000
2 | Targowisko miejskie | 2002 | 2010 | budżet MiG, UE | 300000 | 130000 | 150000 | 100000 | 380000
3 | Przystanek dworcowy PKS | 2004 | 2005 | budżet MiG, PPKS, Starostwo powiatowe |  |  |  |  | 0
Oświata
1 | Budowa sal gimnastycznych przy SP Niedźwiedź, SP Siedlików, SP Rogaszyce | 2004 | 2006 | budżet MiG, MENiS, UE | 60000 | 250000 | 800000 | 600000 | 1650000
Ochrona Środowiska
1 | Budowa systemu zbiórki odpadów | 2004 | 2005 | "ZO", WFOŚiGW, budżet MiG, UE |  | 150000 | 200000 |  | 350000
2 | Budowa wysypiska - kwatery | 2006 |  | "ZO", WFOŚiGW, budżet MiG, UE |  |  |  | 1000000 | 1000000
3 | Zbiornik retencyjny - Szklarka Myślniewska | 2004 | 2006 | budżet MiG, UE |  |  |  | 250000 | 250000
Kultura i Sport
1 | Remont Kinoteatru "Piast" | 2003 | 2004 | budżet MiG, UE | 250000 | 90000 | 500000 |  | 590000
2 | Remont bazy rekreacyjnej OSiR | 2003 | 2004 | budżet MiG, UE | 200000 | 850000 | 320000 |  | 1170000
3 | Remont Biblioteki Publicznej | 2005 | 2006 | budżet MiG, UE |  |  |  | 100000 | 100000
4 | Budowa krytej pływalni | 2006 | 2009 | budżet MiG, UE, Totalizator Sportowy |  |  |  | 900000 | 900000
5 | Budowa ścieżki rowerowej, w tym | 2005 | 2006 | budżet MiG, UE |  |  |  | 200000 | 200000
| a) stworzenie ścieżki rowerowej, szlaku pieszego i punktów widokowych wokół planowanego zbiornika retencyjnego w Szklarce Myślniewskiej | 2005 | 2005 | budżet MiG, SAPARD |  |  |  |  | 244121
| b) Budowa ścieżek rowerowych wokół Ostrzeszowa | 2006 | 2006 | Budżet, środki UE |  |  |  | 200000 | 200000
Gospodarka Mieszkaniowa
1 | Budowa bloku komunalnego | 2004 | 2005 | ZGM,KFM, lub budżet MiG, UE |  | 200000 | 400000 |  | 600000
Administracja
1 | Remont budynku UMiG, w tym: a)budowa sieci komputerowej: 2004 - oprogramowanie 2005 - zakup sprzętu i budowa sieci | 2004 | 2006 | budżet MiG, UE lub PFRON |  |  | 140000 | 150000 | 290000
| b) zakup i montaż windy zewnętrznej | 2005 |  | budżet MiG, UE lub PFRON |  |  | 200000 |  | 200000
2 | Usprawnienia w obsłudze petenta | 2005 | 2005 | budżet MiG |  |  |  |  | 0
3 | Zakup kserokopiarki | 2004 |  | budżet MiG |  | 25000 |  |  | 25000
Bezpieczeństwo publiczne
1 | Budowa systemu monitoringu | 2004 | 2005 | budżet PPA, UE |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 2004 | 2005 | 2006 | Razem
| Gospodarka Komunalna |  |  |  |  | 3370000 | 3639039 | 5470000 | 12479039
| Oświata |  |  |  |  | 600000 | 800000 | 600000 | 2000000
| Ochrona środowiska |  |  |  |  | 250000 | 200000 | 1250000 | 1700000
| Kultura i Sport |  |  |  |  | 640000 | 820000 | 1200000 | 2660000
| Gospodarka mieszkaniowa |  |  |  |  | 200000 | 400000 | 0 | 600000
| Administracja publiczna |  |  |  |  | 60000 | 340000 | 150000 | 550000
| Bezpieczeństwo publiczne |  |  |  |  | 50000 | 0 | 0 | 50000
| Razem |  |  |  |  | 5170000 | 6199039 | 8670000 | 20039039